## 산출물 리스트 (hidden)
단계 | 수행활동 | 산출물 | 비고
착수 | 프로젝트 계획 수립 | 프로젝트제안서
WBS
UI 컨셉서, DB 설계서
알고리즘 선택결과서
설계 | 화면설계 | 화면설계서
화면 목록 및 정의서
인터페이스 결과서
| 데이터 설계 | DB 테이블 결과서
1차 테스트 결과서
2차 테스트 결과서
최종 결과서

## WBSv1.0 (hidden)
WBS |  | 프로젝트 명 | 폴더 암호화 시스템(LockNFolder)
작성자 | 이정명 | 작성일 | 45362
부 작성자 | 김대형 | 최종 수정일 | 45465
시작일 | 45362
종료일 | 미정 | 버전 | WBS v1.0
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 잔여기간 | M | 3M | [30 empty] | 4M | [29 empty] | 5M | [30 empty] | 6M
[10 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[10 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D
1. 준비 | 1.1 기획
|  | 1.1.1 보안 추세 확인 |  | 완료 | 1 | 45362 | 45365 | 4 | 0 | [11 empty] | . | . | . | .
|  | 1.1.2 프로젝트 일정 수립 |  | 완료 | 1 | 45366 | 45370 | 5 | 0 | [15 empty] | . | . | . | . | .
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 UI, DB 설계 |  | 완료 | 1 | 45370 | 45379 | 0 | -86
|  | 2.1.2 암호화 알고리즘 선택 |  | 완료 | 1 | 45370 | 45413 | 0 | -52
3. 개발 | 3.1 UI 구현
|  | 3.1.1 암호 입력 화면 구현 |  | 완료 | 1 | 2024-00-00 |  | 0 | -45465
|  | 3.1.2 UI 디자인 조정 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
3.2 DB 연동 구현
|  | 3.2.1 SQLite 연결 구현 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
|  | 3.2.2 DB 접근 제어 및 조회 구현 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
3.3폴더 접근 제어 구현
|  | 3.3.1 폴더 접근 제한 설정 구현 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
|  | 3.3.2 암호화된 암호 저장 기능 구현 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
|  | 3.3.3 접근 제한에 따른 동작 구현 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
4. 검수 | 4.1 테스트 및 리뷰
|  | 4.1.1 1차 테스트 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
|  | 4.2.1 피드백 및 리뷰 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
|  | 4.3.1 최종 테스트 |  | 완료 | 1 |  |  | 0 | -45465
5. 완료 | 5.1 배포

## WBSv2.2 (hidden)
WBS |  | 프로젝트 명 | 폴더 암호화 시스템 (Data Locker) | [6 empty] | 프로젝트 참여자
작성자 | 이정명 | 작성일 | 45362 | [6 empty] | PM | 김대형
부 작성자 | 김대형 | 최종 수정일 | 45465 | [6 empty] | PL | 박상헌
시작일 | 45362 | 버전 | WBS v2.2 | [6 empty] | PL | 이명일
종료일 | 45471 | [8 empty] | PL | 이정명
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 (100%) | 진척도 (10) | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 잔여기간 | M | 1900-01-02 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 1900-01-04 | [30 empty] | 1900-01-05
[12 empty] | W | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
[12 empty] | D | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473
| 주요 Milestone | Analysis | [5 empty] | 45362 | 45370 | 9 | [12 empty] | Analysis | Analysis | Analysis | Analysis | Analysis | Analysis | Analysis | Analysis | Analysis
|  | UIdesign | [5 empty] | 45371 | 45385 | 15 | [21 empty] | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign | UIdesign
|  | Coding | [5 empty] | 45387 | 45443 | 57 | [37 empty] | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding | Coding
|  | Test and Feedback | [5 empty] | 45412 | 45416 | 5 | [62 empty] | Test | Test | Test | Test | Test
|  | Fix bugs | [5 empty] | 45458 | 45470 | 13 | [108 empty] | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix | Fix
1. 준비 | 1.1 분석
|  | 1.1.1 보안 추세 확인 | 공통 | 완료 | 1 | 10 | 프로젝트제안서 | 45362 | 45365 | 4 | 0 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1.1.2 프로젝트 일정 수립 | 공통 | 완료 | 1 | 10 | WBS | 45366 | 45370 | 5 | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 UI, DB 설계 | 공통 | 완료 | 1 | 10 | UI 컨셉서, DB 설계 | 45370 | 45376 | 7 | 0 | [19 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 2.1.2 암호화 알고리즘 선택 | 공통 | 완료 | 1 | 10 |  | 45372 | 45378 | 7 | 0 | [21 empty] | 100% | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
3. 개발 | 3.1 웹서버구축
|  | 3.1.1 암호 입력 화면 구현 | 이명일 | 완료 | 1 | 10 |  | 45378 | 45385 | 8 | 0 | [27 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 3.1.2 UI 디자인 조정 | 이명일 | 진행중 | 0.5 | 5 | 메인 시안 | 45385 | 45394 | 10 | -71 | [34 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 3.1.3 HTTPS 환경구축 | 이명일 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45390 | 45395 | 6 | -70 | [34 empty] | 1899-12-31: 1899-12-31; 1899-12-31: 1899-12-31; 1899-12-31: 1899-12-31; 1899-12-31: 1899-12-31; 1899-12-31: 1899-12-31 | 1899-12-31
3.2 DB 연동 구현
|  | 3.2.1 SQL 연결 구현 | 박상헌 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45387 | 45394 | 8 | -71 | bar: 1899-12-31 to 1899-12-31
|  | 3.2.2 DB 접근 제어 및 조회 구현 | 박상헌 | 작업대기 | 0 | 0 | DB | 45394 | 45403 | 10 | -62 | [44 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1899-12-31
3.3 파일 접근 제어 구현
|  | 3.3.1 파일 접근 제한 설정 구현 | 김대형, 이정명 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45404 | 45418 | 15 | -61 | [53 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 3.3.2 암호화 된 암호 저장 기능 구현 | 김대형, 이정명 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45418 | 45432 | 15 | -47 | [67 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 3.3.3 접근 제한에 따른 동작 구현 | 김대형, 이정명 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45432 | 45446 | 15 | -33 | [81 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4. 검수 | 4.1 테스트 및 리뷰
|  | 4.1.1 1차 테스트 (3.3.1) | 공통 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45412 | 45413 | 2 | -52 | [61 empty] | 1 | 1
|  | 4.1.2 피드백 및 리뷰 (1차) | 공통 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45414 | 45417 | 4 | -48 | [63 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.2.1 2차 테스트 (3.3.2) | 공통 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45427 | 45428 | 2 | -37 | [76 empty] | 1 | 1
|  | 4.2.2 피드백 및 리뷰 (2차) | 공통 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45429 | 45452 | 24 | -13 | [78 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.3.1 최종 테스트 | 공통 | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45452 | 45470 | 19 | 5 | [101 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| 보고 | 착수 보고 | [5 empty] | 45390 | 45390
|  | 중간 보고 | [5 empty] | 45411 | 45411
|  | 최종 보고 | [5 empty] | 45460 | 45460
5. 완료 | 5.1 배포
|  | 5.1.1 배포 |  | 작업대기 | 0 | 0 |  | 45471 | 45471 | 1 | 6 | [120 empty] | 1

## WBSv3.2
WBS |  | 프로젝트 명 | 데이터 암호화 시스템 (DataLocker) | [5 empty] | 프로젝트 참여자
작성자 | 이정명 | 작성일 | 45362 | [5 empty] | PM | 김대형
부 작성자 | 김대형 | 최종 수정일 | 45465 | [5 empty] | PL | 박상헌
시작일 | 45362 | 버전 | WBS v3.3 | [5 empty] | PL | 이명일
종료일 | 45467 | [7 empty] | PL | 이정명
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 산출물 | 수행 | [6 empty] | M | 1900-01-02 | [30 empty] | 4 | [29 empty] | 1900-01-04 | [30 empty] | 1900-01-05
[12 empty] | W | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5
[5 empty] | 상태 | 진척율(%) | 진척도(10) | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | 잔여기간 | D | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | 45383 | 45384 | 45385 | 45386 | 45387 | 45388 | 45389 | 45390 | 45391 | 45392 | 45393 | 45394 | 45395 | 45396 | 45397 | 45398 | 45399 | 45400 | 45401 | 45402 | 45403 | 45404 | 45405 | 45406 | 45407 | 45408 | 45409 | 45410 | 45411 | 45412 | 45413 | 45414 | 45415 | 45416 | 45417 | 45418 | 45419 | 45420 | 45421 | 45422 | 45423 | 45424 | 45425 | 45426 | 45427 | 45428 | 45429 | 45430 | 45431 | 45432 | 45433 | 45434 | 45435 | 45436 | 45437 | 45438 | 45439 | 45440 | 45441 | 45442 | 45443 | 45444 | 45445 | 45446 | 45447 | 45448 | 45449 | 45450 | 45451 | 45452 | 45453 | 45454 | 45455 | 45456 | 45457 | 45458 | 45459 | 45460 | 45461 | 45462 | 45463 | 45464 | 45465 | 45466 | 45467 | 45468 | 45469 | 45470 | 45471 | 45472 | 45473
주요 MileStone | 보고 | 착수 보고 | 공통 | 수행계획서 |  |  |  | 45390 | 45390
|  | 중간 보고 | 공통 | 중간보고서(&WBS) |  |  |  | 45411 | 45411
|  | 최종 보고 | 공통 | 수행결과보고서 |  |  |  | 45467 | 45467
1. 준비 | 1.1 분석
|  | 1.1.1 보안 추세 확인 | 공통 | 프로젝트제안서 | 완료 | 1 | 10 | 45362 | 45365 | 4 | 0 | [11 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 1.1.2 프로젝트 일정 수립 | 공통 | WBS | 완료 | 1 | 10 | 45366 | 45370 | 5 | 0 | [15 empty] | 1 | 100% | 100% | 100% | 100%
2. 설계 | 2.1 기획
|  | 2.1.1 UI, DB 설계 | 공통 | 수행계획서 | 완료 | 1 | 10 | 45369 | 45380 | 12 | 0 | [18 empty] | 1899-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 2.1.2 암호화 알고리즘 선택 | 공통 | 수행계획서 | 완료 | 1 | 10 | 45372 | 45378 | 7 | 0 | [21 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3. 개발 | 3.1 웹서버구축
|  | 3.1.1 SSL 환경구축 | 이명일 | SSL 연결 가능 | 완료 | 1 | 10 | 45376 | 45386 | 11 | 0 | [25 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 3.1.2 UI 디자인 조정 | 이명일 | 입력 화면(개선) | 완료 | 1 | 10 | 45380 | 45387 | 8 | -78 | [29 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
|  | 3.1.3 HTTPS 페이지 구축 | 이명일, 박상헌 | HTTPS 웹페이지 | 완료 | 1 | 10 | 45400 | 45422 | 23 | -43 | [49 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
3.2 DB 연동 구현
|  | 3.2.1 DB 접근 제어 및 조회 구현 | 박상헌 | DB 시험 결과 | 완료 | 1 | 10 | 45387 | 45394 | 8 | -71 | [37 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 1899-12-31
|  | 3.2.2 SQL 연결 구현 | 박상헌, 이명일 | 주 DB | 완료 | 1 | 10 | 45433 | 45443 | 11 | -22 | [82 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31
3.3 주 프로그래밍 코드 작성
|  | 3.3.1 파일 암,복호화 구현 | 김대형, 이정명 | 데이터 암,복호화 모듈 | 완료 | 1 | 10 | 45383 | 45453 | 71 | -82 | [32 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | bar: 1899-12-31 to 1899-12-31
|  | 3.3.2 기능 로그 기록 구현 | 김대형, 이정명 | 로그 기록 모듈 | 완료 | 1 | 10 | 45446 | 45456 | 11 | -19 | [95 empty] | 1 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | bar: 1899-12-31
|  | 3.3.3 각 모듈 통합 구축 | 공통 | DataLocker 프로토타입 | 완료 | 1 | 10 | 45440 | 45457 | 18 | -25 | [93 empty] | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | bar: 1899-12-31; 1899-12-31 to 1899-12-31
4. 검수 | 4.1 테스트 및 리뷰 | bar: 1899-12-31
|  | 4.1.1 1차 테스트(3.3.1) | 공통 | 1차 테스트 보고서 (결함/오류 보고서) | 완료 | 1 | 10 | 45411 | 45422 | 12 | -43 | [60 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.1.2 피드백 및 오류수정 (1차) | 공통 |  | 완료 | 1 | 10 | 45411 | 45422 | 12 | -43 | [60 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.2.1 2차 테스트(3.3.2) | 공통 | 2차 테스트 보고서 (결함/오류 보고서) | 완료 | 1 | 10 | 45433 | 45443 | 11 | -22 | [82 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1
|  | 4.2.2 피드백 및 오류수정 (2차) | 공통 |  | 완료 | 1 | 10 | 45433 | 45443 | 11 | -22 | [82 empty] | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1899-12-31 | 1
|  | 4.3.1 최종 테스트 | 공통 | 최종 테스트 보고서 | 완료 | 1 | 10 | 45457 | 45457 | 1 | -8 | [106 empty] | 100%
5. 완료 | 5.1 배포
|  | 5.1.1 배포 |  | DataLocker ver 1.0.0 | 완료 | 1 | 10 | 45467 | 45467 | 1 | 2 | [116 empty] | 1
착수보고
중간보고
최종보고

## 단계별 구분 (hidden)
구분 | Task description | Start date | End date | progress(days) | duration(days) | Completion(%)
착수 | Project plan | 45355 | 45361 | 6 | 6 | 1
분석 | Analysis | 45362 | 45370 | 8 | 8 | 1
설계 | UI design | 45369 | 45387 | 10 | 18 | 0.55556
| DB contrature | 45386 | 45413 | 10 | 27 | 0.37037
| Coding | 45383 | 45443 | 10 | 60 | 0.16667
테스트 | Testing | 45412 | 45458 | 0 | 46 | 0
| Feedback and Fix bugs | 45413 | 45460 | 0 | 47 | 0
배포 | Release | 45461 | 45462 | 0 | 1 | 0

## 데이터베이스 (hidden)
데이터베이스 설계서 |  |  |  |  | 데이터베이스 정의서
|  |  |  | 주제영역 |  |  |  | 자성일 |  | 작성자
시스템 |  |  | 작성자 | 테이블 ID |  |  |  | 테이블 명
문서명 | 데이터베이스 설계서 |  | 작성일 | 테이블설명
|  |  |  | No | 컬럼 ID | 컬럼명 | 타입 | 길이 | NULL | key | default | 비고
데이터 그룹 | 테이블명 | 설명